## Feuil1
diagramme de Gantt | final
nom de la tâche | avancement | vendredi A | Lundi M | Lundi A | Mardi M | Mardi A | Mercredi M | Mercredi A
librairie esp-now | 100% | FINI
librairie joystick | 100% | FINI
connection 2 ESP | 80%
code joystick | 100% | FINI
code pong | 10%
balle | ?%
pad | 0%
synchronisation jeu | 0%
score timer etc… | 0%
[7 empty] | Légende | Cléïa | Anthony | les 2
[8 empty] | (M) matin | (A)Après midi
prévisionnel
nom de la tâche | avancement | vendredi A | Lundi M | Lundi A | Mardi M | Mardi A | Mercredi M | Mercredi A
librairie WIFI
librairie joystick
connection 2 ESP
code joystick
code pong
code pad
code balle
synchronisation jeu
fonctionnalité (score timer…)
|  |  | Légende | Cléïa | Anthony | les 2
|  |  |  | (M) matin | (A)Après midi